## Foglio1
Nome progetto:
N | Tipologia | Requisito | Attività | Assegnato a | Tempo previsto | Tempo impiegato | Stato
1 | Tecnologico | Progetto su github
|  |  | Creazione del progetto su github e condivisione | Loi Stefano | 20 minuti | 30 minuti | Da inziare
2 | Coordinamento | Coordinamento dell'intero progetto
|  |  | Coordinamento del progetto | Loi Stefano | 30 minuti | 30 minuti
|  |  | Coordinamento stesura documenti DB |  |  |  | Da inziare
|  |  | Coordinamento stesura server HTTPS |  |  |  | Da inziare
3 | Funzionale | Creazione DB
|  |  | Creazione tabelle su Excel | Rabija Skender | 10 minuti | 10 minuti
|  |  | Ricerca dei dati | Loi Stefano | 20 minuti | 20 minuti
|  |  | Inserimento dati su Excel | Loi Stefano, Rabija Skender, Sotti federico | 8 ore | 12 ore
4 | Funzionale | Creazione modello E/R e logico
|  |  | Creazione modello E/R con DBDesigner | Sotti Federico | 20 minuti | 20 minuti
|  |  | Creazione modello logico su Word | Sotti Federico | 20 minuti | 25 minuti
5 | Funzionale | Interrogazioni in SQL
|  |  | Gestire query sul DB dell'ospedale |  |  |  | Da iniziare
6 | Funzionale | Realizzazione sito web
|  |  | Scrivere il codice di pagine web |  |  |  | Da iniziare
7 | Funzionale | Costruzione infrastruttura rete dell'ospedale
|  |  | Sviluppare l'infrastruttura di rete adeguata all'ospedale garantendo un adeguato standard di sicurezza a protezione dei dati acquisiti e dettagliando: |  |  |  | Da iniziare
8 | Funzionale | Realizzazione progetto per la gestione dei pazienti al pronto soccorso
|  |  | Sviluppare un programma in C# per gestire i pazienti in pronto soccorso che si presentano ogni giorno |  |  |  | Da iniziare